## دفتر قراردادها 1400
شماره قرارداد | تاریخ قرارداد | نام كارشناس | عنوان قرارداد | مبلغ | طرف قرارداد | مشاور | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ پایان قرارداد | نوع مدت قرارداد | مدت قرارداد | تاریخ مبادله قرارداد | شماره ابلاغ قرارداد | تیپ قرارداد | نوع معامله | نوع مناقصه
400001 | 00/01/14 | خانفام | خرید تجهیزات اتاقک سرور و تابلو کنترل مربوطه | 6902300000 | تیام شبکه | ندارد | 1400/02/29 | 1400/04/29 | ماه | 2 | 1400/03/02 | 2387/300 | خرید | ترک تشریفات | ــ
400002 | 00/01/25 | یکرویی | خدمات مهندسی پروژه ی دیوارکشی پست سنگر ماکو | 445000000 | منا |  | 1400/2/26 | 1400/5/26 |  | 3ماه | 1400/2/26 | 2048/300 |  | استعلام | ــ
400003 | 00/1/25 | رونق | ارائه خدمات اپراتوری در سطح سه استان | 165997598052 | آذرفراز آیشین | ندارد | 1400/2/1 | 1401/1/31 | یک سال |  | 1400/2/19 | 1745/300 | خدماتی | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400004 | 400/1/29 | نایب زاده | تخریب بتن واحداث کانال در پست قراملک | 1350000000 | قالارسازه اذربایجان | ندارد | 400/3/23 | 400/5/23 | ماه | 2ماه | 400/3/23 | 3234/300 | شرایط پیمان | استعلام
400005 | 00/01/30 | عبداله زاده | عملیات ساختمانی تسطیح محوطه و اجرای دیوار سنگی پست 132/20 کیلوولت زرآباد خوی | 8490000000 | فکور طراحان سازه پردیس | آناکو | 1400/03/02 | 1400/08/02 | ماه | 5 | 1400/03/02 | 2350/300 | C | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400006 | 00/2/1 | همتی | محاسبه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باری سال 1401 | 1190000000 | داده پرداز تصمیم ساز | ندارد | 400/4/9 | 401/4/9 | ماه | 12 | 400/4/9 | 3952/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400007 | 1400/2/5 | رونق | ارائه خدمات خودروئی در سطح سه استان | 91254515960 | نسیم سحر باد سیر سهند | ندارد | 1400/3/1 | 1401/2/31 |  | یک سال | 1400/2/29 | 2386/300 | خدماتی | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400008 | 400/2/7 | یکرویی | نظارت پست زرینه رود پسوه | 3808263728 | آناکو |  | 400/2/28 | 400/10/28 |  | 8ماه | 400/2/28 | 2234/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400009 | 400/2/7 | یکرویی | نظارت فیبر نوری خطوط اذر -ستارخان-قراملک | 2242124648 | منا |  | 400/3/11 | 400/9/11 |  | 6ماه | 400/3/11 | 2831/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400010 | 400/2/7 | یکرویی | مشاوره عالی GIS | 855000000 | تحلیل داده و مکان |  | 400/4/19 | 401/4/19 |  | 12ماه | 400/4/19 | 4376/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400011 | 400/2/20 | یکرویی | نظارت سد سهند | 2517762687 | آناکو |  | 400/3/8 | 400/11/8 |  | 8ماه | 400/3/8 | 2612/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400012 | 1400/02/18 | خانفام | تهیه تجهیزات و اجرای ورود و خروج خط 230 کیلوولت اهر- سبلان در پشت 230 کیلوولت جدید مشکین شهر | 74991424331 | مترا نیرو | قدس نیرو | 1400/03/10 | 1400/12/10 | ماه | 9 | 1400/03/10 | 2711/300 | PC | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400013 | 400/2/15 | یکرویی | پروژه ی احداث خط 132 کیلوولت آذر - تقویت گاز - آخولا | 12411340848 | منا |  | 400/3/8 | 401/9/8 |  | 18ماه | 400/3/8 | 2611/300 | 15-مشاوره ای | تک گزینه | ــ
400014 | 1400/02/18 | خانفام | تهیه مقره، یراق آلات برج های تک پایه تلسکوپی،احداث فونداسیون و سیستم اتصال زمین، نصب ذبرج ها و سیم کشی ورود-خروج خط چهارمداره آذر - تقویت فشار گاز به پست آخولا | 576666000000 | پارس ساختار | منا | 1400/03/11 | 1400/11/11 | ماه | 8 | 1400/03/11 | 2832/300 | PC | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400015 | 1400/02/20 | خانفام | احداث پایه های خط 132 کیلوولت ارتباطی حد فاصل ترانسفورمر های 132/230 کیلوولت تا باسبار 132 کیلوولت پست سردرود | 23.967/835.556 | انتقال نیرو پاسارگاد | قدس نیرو | 1400/03/17 | 1400/07/17 | ماه | 4 | 1400/03/17 | 2986/300 | PC | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400016 | 400/2/20 | یکرویی | خدمات مهندسی احداث خط کابلی پست خاقانی گلستان | 2200000000 | مشانیر |  | 1400/4/27 | 1400/6/27 | ماه | 2 | 1400/4/27 | 4654/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400017 | 400/3/5 | نایب زاده | نگهداری وبهره برداری نیروگاه دیزلی اردبیل | 4559200000 | مدیریت تولید اذربایجان شرقی |  | 400/1/1 | 400/6/31 | ماه | 6 | 400/5/18 | 5459/300 |  | ارسال مستقیم عدم الزام | ــ
400018 | 400/3/8 | رونق | قراردادحسابرسی صورتهای مالی و گزارش حسابرسی مستقل سال99 | 4.412.000.000 | حسابرسی |  | 99/1/1 | 99/12/30 | یک سال | یک سال |  |  |  |  | ــ
400019 | 400/3/8 | یکرویی | اخذ صورت حساب فروش انرژی | 500000000 | مانیر |  | 400/8/27 | 401/8/27 | سال | یک سال | 400/8/27 | 9443/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستفیم | ــ
400020 | 400/3/18 | خانفام | احداث فونداسیون های بی ترانس 132 کیلوولت پست سردرود | 3580000000 | آرمان عمران سهند | آناکو | 1400/04/06 | 1400/07/06 | ماه | 3 ماه | 1400/04/06 | 3811/300 | c | استعلام | ــ
400021 | 1400/3/22 | خانفام | تهیه تجهیزات و اجرای خطوط 63 کیلوولت ارتباطی پست مشگین شهر(حدید مبتکران) | 105186697583 | انرژی گستر سلماس | قدس نیرو | 1400/04/12 | 1401/04/12 | سال | یک سال | 1400/04/12 | 4045/300 | pc | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400022 | 400/3/22 | همتي | خدمات مهندسی نظارت بر خرید 6 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و ترانسفورماتورهای کمپکت و زمین و تغذیه داخلی | 1199500000 | آناکو | ــــ | 400/4/29 | 401/10/29 | ماه | 18ماه | 400/4/29 | 4787/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400023 | 400/3/23 | یکرویی | خدمات پشتیبانی نرم افزار مدیریت اسناد | 1060000000 | پاسکال سیستم پویا |  | 400/7/19 | 401/7/19 | ماه | 12ماه | 400/7/19 | 7816/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400024 | 400/3/6 | سبحانی | انجام عمليات بارگيری و حمل يک دستگاه پست سعدی اروميه | 1074990000 | تعميرات نيروی برق آذربايجان | ندارد | 1400/05/06 | 1400/07/06 | استعلام | 2 ماه | 1400/05/06 | 5090/300 | C | استعلام | ــ
400025 | 400/3/6 | سبحانی | اجرای پروژه ی افزايش ظرفيت پست سيار 132/20 کيلوولت فولاد شاهين بناب | 2330000000 | برزين نيروی پارس | ندارد | 1400/05/03 | 1400/07/03 | استعلام | 2 ماه | 1400/05/03 | 4921/300 | C | استعلام | ــ
400026 | 1400/3/25 | همتی | نظارت بر احداث پست230کیلوولت مشکین شهر | 6119315516 | منا | ــــ | 400/4/23 | 400/7/23 | ماه | 3ماه | 400/4/23 | 4564/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400027 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 937275371 | رحیم احمدی | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3652/300 |  | عدم الزام | ــ
400028 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 938275371 | سعید سعادتی | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3608/300 |  | عدم الزام | ــ
400029 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 331156008 | حبیب سالک زمانخا | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3651/300 |  | عدم الزام | ــ
400030 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 772697358 | جواد عادلی | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3637/300 |  | عدم الزام | ــ
400031 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 772697358 | میر یحیی قدسی | ندارد | 400/40/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/40/1 | 3607/300 |  | عدم الزام | ــ
400032 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 88308270 | یلداقنبرزاد | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3650/300 |  | عدم الزام | ــ
400033 | 1400/3/25 | نایب زاده | وکالت ومشاوره حقوقی | 198693603 | مهدی اظهری | ندارد | 400/4/1 | 400/12/29 |  | 9ماه | 400/4/1 | 3653/300 |  | عدم الزام | ــ
400034 | 400/3/26 | یکرویی | نظارت زرآباد خوی | 3224996396 | آناکو |  | 400/04/27 | 401/1/27 |  | 9ماه | 400/4/27 | 4675/300 | 15-مشاوره ای | ارسال مستقیم | ــ
400035 | 400/3/29 | رونق | قراردادحسابرسی صورتهای مالی و طرح تملک داراییهای سرمایه ای سال99 | 2336000000 ريال وجانبی14000000ريال | سازمان حسابرسی | رنو99ن | [7 empty] | ــ | ــ
400036 | 1400/3/31 | عبداله زاده | نصب و راه اندازی ترانس دوم پست مسکن مهر | 3481000000 | تعميرات نيروی برق آذربايجان | منا | 1400/04/27 | 1400/07/27 | ماه | 3 | 1400/04/27 | 4685/300 | C | استعلام | ــ
400037 | 1400/04/06 | رحمتی راد | کارهای ساختمانی پست سیار فولاد شاهین بناب | 2200000000 | آرمان عمران سهند | راحشا | 1400/04/23 | 1400/05/23 | ماه | 1 | 1400/04/23 | 4563/300 | c | متوسط | ــ
400038 | 1400/04/07 | رحمتی راد | خرید 3 دستگاه ترانس جریان 132 کیلوولت | 5240020000 | نیرو ترانس | ندارد | 1400/06/21 | 1400/09/21 | ماه | 3 | 1400/06/21 | 6689/300 | c | متوسط | ــ
400039 | 1400/04/07 | عبداله زاده | خرید باتری اسیدی | 2029500000 | پلاتین ایران | ندارد | 1400/05/11 | 1400/05/21 | روز | 10 | 1400/05/11 | 5239/300 | p | استعلام | ــ
400040 | 1400/04/20 | عبداله زاده | تعویض ترانسفورمر پست 132/20 کیلوولت صوفیان | 3.372.850.000 | سنجش صحت ارومیه | آناکو | 1400/05/18 | 1400/08/18 | ماه | 3 | 1400/05/18 | 5458/300 | C | استعلام | ــ
400041 | 400/4/21 | یکرویی | خدمات نظارت کارگاهی احداث خطوط 230و63پست جدید مشکین شهر | 9567795185 | قدس نیرو |  | 400/6/6 | 400/12/6 | ماه | 6ماه | 400/6/6 | 6024/300 | 15-مشاوره ای | تک گزینه | ــ
400042 | 1400/04/22 | عبداله زاده | تکمیل ، نصب و تست و راه اندازی بی خط 63 کیلوولت به همراه رفع نواقص باقیمانده پست 63/20 کیلوولت سرعین | 1903600000 | برزین نیرو پارس | منا | 1400/06/21 | 1400/07/21 | ماه | 1 | 1400/06/21 | 6690/300 | C | استعلام | ــ
400043 | 1400/04/23 | رحمتی راد | بازدید ، تعمیر و نگهداری خطوط و پست های فوق توزیع استان های آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل | 737.894.568.142 | تعميرات نيروی برق آذربايجان | ندارد | 1400/04/29 |  |  |  | 1400/04/29 |  |  | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400044 | 1400/05/02 | رحمتی راد | حصار کشی با شناژ سنگی پست مایان | 1509588745 | تدبیر یول ارس | ندارد | 1400/05/13 | 1400/05/13 | ماه | 3 | 1400/05/13 | 5343/300 | c | استعلام | ــ
400045 | 1400/05/04 | رحمتی راد | نصب و تست و راه اندازی دو دستگاه تابلو 20 کیلوولت در پست روشنایی | 4130000000 | آذر منیر تبریز | ندارد | 1400/05/24 | 1400/08/24 | ماه | 3 | 1400/05/24 | 5706/300 | c | استعلام | ــ
400046 | 400/5/9 | یکرویی | تمدید 800عددلایسنس آنتی ویروس پادویش | 764000000 | مکین شبکه آذرآبادگان |  | کنسل شد | [7 empty] | ــ
400047 | 400/5/11 | همتي | خدمات مهندسی اجرای بی های 230 و 132 کیلوولت ترانس T4 در پست بالانج ( اورمیه) | 2400000000 | منا |  | 400/6/10 | 401/12/10 | ماه | 18ماه | 400/6/10 | 6255/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400048 | 400/5/11 | همتی | خدمات مهندسی طرح تفصیلی انشعاب شعاعی پست سیار صنعتی ارومیه | 520000000 | قدس نیرو |  | 1400/7/18 | 1400/10/18 | ماه | 3 ماه | 1400/7/18 | 7753/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400049 | 400/5/11 | همتی | خدمات مهندسی تعویض ترانسهای 230 کیلوولت آیدوغموش و اهر | 3054500000 | آناکو |  | 1400/6/13 | 1401/3/13 | ماه | 9 ماه | 1400/6/13 | 6350/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400050 | 1400/05/23 | رحمتی راد | تعویض مقره های خط 230 کیلوولت هریس سراب و خط ارتباطی اهر-شفا | 18427257775 | مشانیر | راحشا | 1400/07/11 | 1400/10/11 | ماه | 3 | 1400/07/11 | 7526/300 | c | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400051 | 1400/5/24 | عبداله زاده | سرویس و تعمیر و نگهداری سیستم اعلان حریق از نوع آدرس پذیر و اطفاء حریق آبی | 760000000 | بیر سیستم آذر | ندارد | 1400/06/23 | 1401/06/22 | ماه | 12 | 1400/06/23 | 6772/300 | C | استعلام | ــ
400052 | 1400/06/15 | عبداله زاده | سرویس و تعمیر و نگهداری 8 دستگاه آسانسور ساختمان شهریار | 1050000000 | آسمان سوار تبریز | ندارد | 1400/06/01 | 1401/05/31 | ماه | 12 | 1400/07/17 | 7638/300 |  | استعلام | ــ
400053 | 1400/6/7 | عبداله زاده | نصب و تست و راه اندازی بی ترانس دو بی خط ناقص 132/20 کیلوولت شبستر | 6340000000 | آماج کنترل تجهیز | منا | 1400/07/04 | 1400/10/04 | ماه | 3 | 1400/07/04 | 7273/300 | C | استعلام | ــ
400055 | 1400/6/13 | همتی | ارزیابی تکنیک های شناسایی، تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی، مقایسه و ارائه تکنیک منتخب در حوزه بهره بردای شرکت برق منطقه ای آذربایجان | 850000000 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |  | 1400/8/5 | 1402/8/5 | ماه | 24 ماه | 1400/8/5 | 8496/300 |  | ارسال مستقیم | ــ
400056 | 400/6/14 | یکرویی | مشاوره راهبری تحول اداری وکارگروههای تخصصی | 400000000 | دکتر بهلولی |  | 400/7/7 | 401/7/7 |  | 12ماه | 400/7/7 | 7377/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400057 | 400/6/14 | یکرویی | مشاوره وپشتیبانی شبکه رایانه ای وبک اپ گبری 800ساعت | 1400000000 | هامون |  | 400/8/11 | 401/8/11 |  | 12ماه | 400/8/11 | 8724/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400058 | 400/6/14 | یکرویی | نظارت براحداث پست فیوزی132/20خلیفان | 3952365856 | اناکو |  | 400/6/30 | 401/2/30 | [6 empty] | ــ
400059 | 1400/6/14 | همتي | احداث خطوط ارتباطی پست 132 کیلوولت خلیفان | 2400000000 | منا |  | 1400/8/11 | 1400/11/11 | ماه | 3 | 1400/8/11 | 8722/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400060 | 1400/6/14 | همتي | نظارت کارگاهی تعویض کلیدهای قدرت 230 کیلوولت پست نیروگاه تبریز | 4610266979 | قدس نیرو |  | 1400/8/11 | 1401/6/11 | ماه | 10 | 1400/8/11 | 8723/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400062 | 1400/6/14 | سبحانی | استقرار و صدور گواهينامه مديريت انرژی براساس استاندارد ايزو 5001 | 487000000 | الوند پردازش آپادانا | ندارد | 1400/10/19 | 1401/10/19 | سال | 1 | 1400/10/19 | 11454/300 | C | استعلام | ــ
400063 | 1400/06/20 | عبداله زاده | خرید اسپیسر ببن فازی 132 کیلوولت یکپارچه 120 کیلونیوتن | 2605404800 | یراق آوران پویا | ندارد | 1400/07/21 | 1400/10/21 | ماه | 3 | 1400/07/21 | 7955/300 | P | استعلام | ــ
400064 | 1400/06/21 | خانفام | احداث فونداسیون برج های مشبک فلزی در ورورد و خروج خط 132 مهاباد1-سردشت در پست خلیفان | 6302000000 | مترا نیرو | منا | 1400/07/11 | 1400/08/11 | ماه | 1 | 1400/07/11 | 7527/300 | C | استعلام | ــ
400065 | 1400/06/22 | رحمتی راد | نصب فیدرهای پست سعید آباد-سیلو اهر | 4800000000 | صنایع آترین | قدس نیرو | 1400/07/28 | 1400/11/28 | ماه | 4 | 1400/07/28 | 8190/300 | C | استعلام | ــ
400066 | 1400/06/23 | رحمتی راد | خرید 5 دستگاه کلید گازی و 16 دستگاه سکسیونر 63 کیلوولت و 2 عدد کلید 20 کیلوولت | 46266000000 | پارس سوئیچ | ندارد | 1400/07/28 | 1401/01/28 | ماه | 6 | 1400/07/28 | 8189/300 | c | لوازم یدکی | ــ
400067 | 1400/6/23 | نایب زاده | تعویض مقرههای معیوب خط400 تبریز ایدوغموش | 6462857000 | تعمیرات نیروی برق اذربایجان | ندارد | 1400/7/28 | 1401/7/27 | ماه | 12 | 1400/7/28 | 8191/300 |  | استعلام | ــ
400068 | 1400/6/29 | همتی | خدمات مهندسی افزایش استحکام مکانیکی و اصلاح تنشن خط بالانج - رشکان | 1161934995 | صنایع آترین | [8 empty] | تگ گزینه | ــ
400069 | 1400/06/31 | عبداله زاده | احداث ساختمان کنترل پست 132/20 کیلوولت آخولا | 66550000000 | پارس سوئیچ | آناکو | 1400/08/09 | 1401/11/09 | ماه | 15 | 1400/08/09 | 8642/300 | C | مناقصه محدود | يک مرحله ای
400071 | 1400/7/4 | رونق | شارژ کپسولهای معاونت بهره برداری و مرکز شرکت | 1558682000 | ایمن مهیار سهند | [8 empty] | استعلام | ــ
400072 | 1400/7/10 | همتی | خدمات مهندسی سیم کشی فیبر نوری خط ارس - شیبلو | 500000000 | منا | ــــ | 1400/9/8 | 1400/11/8 | ماه | 2 | 1400/9/8 | 9882/340 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400073 | 400/7/10 | یکرویی | خدمات مهندسی خط 230سراب تقاطع کمی آباد-آرتا | 3950000000 | قدس نیرو |  | 400/12/9 | 400/9/9 | ماه | 9 | 400/12/9 | 13535/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400074 | 1400/07/10 | عبداله زاده | عملیات ساختمانی تعویض درپوش و شن بندی و گریتنگ پست صوفیان | 849.327.070 | شهرسازان پارس مرند | آناکو | 1400/09/17 | 1400/11/17 | ماه | 2 | 1400/09/17 | 10262/300 | C | استعلام | ــ
400076 | 1400/07/14 | سبحانی | خريد دو دستگاه لاين تراپ | 2296000000 | موج نيرو | ندارد | 1400/09/13 | 1400/11/30 | ماه | 2.5 | 1400/09/13 | 9989/300 |  | استعلام | ــ
400077 | 1400/07/14 | عبداله زاده | خرید تجهیزات برای پست سیار 132/20 کیلوولت سهند 4 | 6.352.310.324 | برزین نیرو پارس | آناکو | 1400/11/03 | 1401/01/03 | ماه | 2 | 1400/11/03 | 12017/300 | P | استعلام | ــ
400078 | 1400/07/18 | رحمتی راد | اجرای فنس کشی اطراف محوطه پست سیار سهند هشترود | 2199424000 | آصال سازه صدر | ندارد | 1400/08/12 | 1400/09/12 | ماه | 1 | 1400/08/12 | 8809/300 | C | استعلام | ــ
400079 | 1400/07/19 | عبداله زاده | عملیات جابجایی پست سیار زرینه رود به پستهای پسوه و حومه ارومیه | 31.328.107.369 | تعمیرات نیروی برق اذربایجان | آناکو | 1400/09/07 | 1401/01/07 | ماه | 4 | 1400/09/07 | 9778/300 | C | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400080 | 1400/07/20 | عبداله زاده | خرید تجهیزات ارتقاء ثبات خطایک دستگاه فالت رکوردر پردیسان شامل 14 بی برای پست مهاباد 2 | 2.710.000.000 | مهندسی پردیسان رایانه سیستم | ندارد | 1400/09/17 | 1401/01/17 | ماه | 4 | 1400/09/17 | 10260/300 | P | استعلام | ــ
400081 | 1400/07/20 | عبداله زاده | بهره برداری و تعمیر و نگهداری پست 20/63 کیلوولت | 4455083000 | صنایع کاشی تبریز | ندارد | 1400/01/01 | 1400/12/29 | ماه | 12 | 1400/09/22 | 10377/300 | خاص | ___ | ــ
400082 | 1400/07/20 | عبداله زاده | بهره برداری و تعمیر و نگهداری پست 20/63 کیلوولت | 4455083000 | صنعتی داداش برادر | ندارد | 1400/01/01 | 1400/12/29 | ماه | 12 | 1400/09/22 | 10376/300 | خاص | ___ | ــ
400083 | 400/7/24 | یکرویی | پشتیبانی 4عدد سرورweb gate way | 570000000 | فناوری اطلاعات میلان | [8 empty] | مشاوره ارسال مستقیم | ــ
400084 | 1400/07/25 | عبداله زاده | عملیات ساختمانی فنس کشی دور ترانس قدرت و احداث نرده اتاق کنترل پست زرینه رود | 2973859928 | آصال سازه صدر | آناکو | 1400/10/14 | 1400/12/14 | ماه | 2 | 1400/10/14 | 11299/300 | C | استعلام | ــ
400085 | 1400/07/25 | عبداله زاده | عملیات بازسازی و بهسازی ساختمان خطیب | 4941700000 | آبادگران ویدهر | ندارد | 1400/08/18 | 1400/10/18 | ماه | 2 | 1400/08/18 | 8971/300 | C | استعلام | ــ
400086 | 400/7/27 | یکرویی | خدمات مهندسی جابجایی ترانسفورماتور های شوط ماکو چالدران وسرو | 1500000000 | منا |  | 400/9/13 | 401/1/13 | ماه | 4 | 400/9/13 | 10013/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400087 | 400/8/5 | یکرویی | نظارت کارگاهی پروژه عملیات ساختمانی پست آخولا | 5825013790 | آناکو |  | 400/9/13 | 401/12/13 | ماه | 15 | 400/9/13 | 10014/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400088 | 1400/8/8 | رونق | شارژ کپسولهای امور انتقال اردبیل | 1499695000 | آذرمهرسبلان | ندارد | [7 empty] | استعلام | ــ
400089 | 1400/08/08 | رحمتی راد | خرید ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی و کمپکت و زمین | 32705000000 | بازرگانی ایرانترانسفو | ندارد | 1400/11/06 | 1401/02/06 | ماه | 3 | 1400/11/06 | 12182/300 | P | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400090 | 1400/08/10 | رحمتی راد | اصلاح کلرانس و مقاوم سازی خط 63 کیلوولت مشگین شهر- اهر | 6330000000 | آذر انرژی آراز نیرو | ندارد | 1400/09/07 | 1400/12/07 | ماه | 3 | 1400/09/07 | 9848/300 | C | استعلام | ــ
400091 | 1400/08/10 | رحمتی راد | ساخت و نصب شیلدپیک خط 63 کیلوولت مغان-اصلاندوز | 1837500000 | آذر انرژی آراز نیرو | ندارد | 1400/09/07 | 1401/03/07 | ماه | 6 | 1400/09/07 | 9847/300 | pc | استعلام | ــ
400092 | 1400/8/11 | همتي | خدمات مهندسی طراحی، ساخت و نصب شیلدپیکها برای خطوط 63 کیلوولت فاقد گارد | 800000000 | مشانیر |  | 1400/9/30 | 1401/1/30 | ماه | 4 | 1400/9/30 | 10712/300 |  | استعلام | ــ
400093 | 1400/08/11 | عبداله زاده | عملیات ساختمانی فنس کشی دور ترانس و احداث جاده پست 63/20 کیلوولت سرعین | 2580000000 | ارشارادین مهام | منا | 1400/09/13 | 1400/09/13 | ماه | 2 | 1400/09/13 | 9990/300 | C | استعلام | ــ
400094 | 400/8/12 | یکرویی | خدمات مهندسی دمونتاژ ترانس و نصب ترانس 50مگاولت ستارخان جلفا | 750000000 | قدس نیرو |  | 400/9/16 | 401/5/16 | ماه | 8 | 400/9/16 | 10196/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400095 | 400/8/12 | یکرویی | نظارت کارگاهی عملیات ساختمانی توسعه فیدر خانه پست شاهین دژ | 4143722698 | آناکو |  | 400/9/16 | 401/5/16 | ماه | 8 | 400/9/16 | 10163/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400096 | 1400/08/17 | خانفام | تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی توسعه یک بی ترانس در پست 63/230 کیلوولت تیکمه داش | 64774637585 | يولار عمران سازه سهند | منا | 1400/09/13 | 1401/09/13 | ماه | 12 | 1400/09/13 |  |  | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400097 | 1400/08/17 | خانفام | انجام خدمات نگهداری ، تعمير و پشتيبانی سيستم های رايانه ای شرکت | 5349960000 | دانا ابتکار نگين آذر | ندارد | 1400/09/02 | 1401/09/02 | ماه | 12 | 1400/09/02 | 9621/300 |  | استعلام | ــ
400098 | 1400/8/17 | همتی | خدمات مهندسی اصلاح کلیرنس خط 63 کیلوولت رینگ غربی اردبیل فاصله دکل های 50 الی 60 و خط 63 کیلوولت مشگین شهر - اهر | 650000000 | مشانیر |  | 1400/11/18 | 1401/2/18 | ماه | 3 | 1400/11/18 | 12652 |  | ارسال مستقیم | ــ
400099 | 1400/08/22 | عبداله زاده | ساختمانی خلیفان | 14160000000 | دیباگران سهند | آناکو | 1400/08/27 | 1400/12/27 | ماه | 4 | 1400/08/27 | 9444/300 | C | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400100 | 1400/08/23 | رحمتی راد | اصلاح کلرانس ، دمونتاژ و نصب دو دستگاه دکل دو مداره خط 63 کیلوولت رینگ اردبیل غربی | 6370000000 | آذر انرژی آرز نیرو | ندارد | [7 empty] | استعلام | ــ
400101 | 1400/08/30 | خانفام | حمل برج های مشبک، یراق آلات، مقره ها، سیم ها، نصب برج و اجرای عملیات سیم کشی در ورود-خروج خط 132 کیلوولت مهاباد 1 - سردشت در پست خلیفان | 6132000000 | مترا نیرو | منا | 1400/09/16 | 1400/10/16 | ماه | 1 | 1400/9/16 | 10164/300 |  | استعلام | ــ
400102 | 1400/09/02 | عبداله زاده | نصب و تست و راه اندازی پست فیوزی 132/20 کیلوولت خلیفان | 1800000000 | تعمیرات نیروی برق اذربایجان | آناکو | 1400/09/14 | 1400/12/14 | ماه | 3 | 1400/09/14 | 10064/300 | C | ترک تشریفات | ــ
400103 | 1400/09/03 | عبداله زاده | خرید مقره 120 کیلو نیوتن استاندارد برای خط 230 کیلوولت دو مداره خوی 3 بالانج | 14706000000 | پارس مقره | - | 1400/10/22 | 1401/01/22 | ماه | 3 | 1400/10/22 | 11628/300 | P | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400104 | 400/9/8 | یکرویی | خرید پهنای باند اینترنت | 270000000 | رسپینا |  | 400/11/3 | 401/11/3 | ماه | 12 | 400/11/3 | 12018/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400105 | 400/9/10 | نایب زاده | کارهای ساختمانی پست جلفا | 4518154862 | قالارسازه اذربایجان | ندارد | 1400/10/21 | 1401/8/20 | ماه | 10 | 1400/10/21 | 11569/300 |  | استعلام | ــ
400106 | 1400/9/10 | همتي | خدمات مهندسی توسعه پست نیروگاه سهند بناب در بخش 132 و 230 کیلوولت | 2600000000 | قدس نیرو |  | 1400/10/28 | 1401/4/28 | ماه | 6 | 1400/10/28 | 11847/300 |  | ارسال مستقیم | ــ
400107 | 1400/09/12 | رحمتی راد | خرید باتری خشک و اسیدی | 15455500000 | پلاتین ایران |  | 1400/10/25 | 1401/03/25 | ماه | 5 | 1400/10/25 | 11693/300 | P | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400108 | 1400/09/13 | سبحانی | خريد سه ست سه فاز ترانسفورماتور جريان 245 و 75 کيلوولت | 23862766058 | نيرو ترانس | منا | 1400/1109 | 14001/05/09 | ماه | 6 | 1400/11/09 | 12241/300 | P | ترک تشريفات | ــ
400109 | 1400/09/17 | سبحانی | سيم کشی فيبرنوری خط 132 کيلوولت ارس - شيبلو به صورت خط گرم | 5472500000 | هيراد نيرو | ندارد | 11570/300 | 1400/10/21 | ماه | 3 | 1400/10/21 | 11570/300 | C | استعلام | ــ
400110 | 1400/09/20 | رحمتی راد | خرید و نصب سیستم اطفا حریق ساختمان دیسپاچینگ شهریار | 4550000000 | ایمن دیار | ندارد | 1400/10/28 | 1401/02/28 | ماه | 4 | 1400/10/28 | 11848/300 | P | استعلام | ــ
400111 | 1400/09/20 | رحمتی راد | نصب و تست و راه اندازی ترانس 500 دیسپاچینگ شهریار | 2371421868 | سازه های نوین تبریز | ندارد | 1400/11/02 | 1401/03/02 | ماه | 4 | 1400/11/02 | 11973/300 | C | استعلام | ــ
400112 | 1400/9/23 | نایب زاده | احداث فونداسیون پست قراملک | 2750000000 | قالارسازه اذربایجان | ندارد | 1400/10/7 | 4ماه | ماه | 4 | 1400/10/7 |  |  | استعلام | ــ
400113 | 1400/9/23 | نایب زاده | کارهای ساختمانی پست مولان | 6368394504 | اذین ترنم راستین فاخر | ندارد | 1400/11/2 | 10 | ماه | 10 | 1400/11/2 |  |  | استعلام | ــ
400114 | 1400/9/27 | همتی | خدمات مهندسی نظارت کارگاهی اصلاح باس بار 132 کیلوولت پست ارس | 2288178012 | منا |  | 1400/11/24 | 1401/3/24 | ماه | 4 | 1400/11/24 | 12891/300 |  | استعلام | ــ
400115 | 1400/09/27 | عبداله زاده | انجام عملیات آداپتاسیون شارژرهای قدیمی | 4450000000 | پردیس صنایع تبدیل انرژی ایرانیان | ندارد | 1400/11/03 | 1401/03/03 | ماه | 4 | 1400/11/03 | 12032/300 | C | استعلام | ــ
400116 | 140/9/28 | رونق | حسابرسی عملیاتی منتهی 99/12/30 | 6125000000 |  | ندارد | [7 empty] | استعلام | ــ
400117 | 1400/10/01 | سبحانی | تعويض و تکميل حفاظت يک دستگاه ترانسفورماتور 230/132 کيلوولت در پست سردرود | 2017143920 | تعميرات نيروی برق آذربايجان | آناکو | 1400/11/09 | 1401/02/09 | ماه | 3 | 1400/11/09 | 12239/300 | C | استعلام | ــ
400118 | 1400/10/01 | سبحانی | تعویض مقره های خطوط انتقال (خط 230 کيلوولت دو مداره خط اردبيل - پره سر از دکل 1 الی 40 ) | 2960040000 | تعميرات نيروی برق آذربايجان | ندارد | 1400/11/09 | 1401/02/09 | ماه | 3 | 1400/11/09 | 12240/300 | C | استعلام | ــ
400119 | 1400/10/05 | همتی | نظارت کارگاهی خرید و تامین تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع | 6404529230 | منا |  | 1400/11/10 | 1402/5/10 | ماه | 18 | 1400/11/10 | 12302/300 |  | ارسال مستقیم | ــ
400120 | 1400/10/07 | سبحانی | عمليات احداث خط 63 کيلوولت ارتباطی پست نمين - سلوط - فندقلو | 162724527341 | پيمابرق | آناکو | 1400/11/10 | 1401/07/10 | ماه | 8 | 1400/11/10 | 12303/300 | P | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400121 | 1400/10/8 | همتی | نظارت بر پروژه تحقیقاتی عوامل موثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت در اصلاح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن | 19200000 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز | ــ | 1400/11/24 | 1402/5/24 | ماه | 18 | 1400/11/24 | 12890/300 |  | مشاوره ارسال مستقیم | ــ
400122 | 1400/10/8 | رحمتی راد | خرید ترانسفورمرهای قدرت کمکی و لوازم یدکی مربوطه | 2581835800000 | ایران ترانسفو | آناکو | 1400/11/19 | 1402/05/19 | ماه | 18 | 1400/11/19 | 12713/300 | P | مناقصه عمومی | دو مرحله ای
400123 | 400/10/11 | یکرویی | انتشارنشریه الکترونیکی ندای صبا | 580000000 | مسعود رفیعی |  | 400/12/24 | 401/12/24 | ماه | 12 | 400/12/24 | 14121/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400124 | 400/10/11 | یکرویی | نظارت احداث یک بی خط 132ستارخان | 2073308274 | منا |  | 400/11/24 | 401/5/24 | ماه | 6 | 400/11/24 | 12849/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400125 | 1400/10/12 | عبداله زاده | ساخت و نصب شیلد پیک دکل های خط 63 کیلوولت سراب غربی - مهربان | 4.979.000.000 | توان برق آذربایجان | مشانیر | 1400/11/18 | 1401/03/18 | ماه | 4 | 1400/11/18 | 12646/300 | C | استعلام | ــ
400126 | 1400/10/18 | عبداله زاده | عملیات احداث یک بی ترانسفورمر 132 کیلوولت در پست شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی | 37.898.381.805 | برزین نیرو پارس | آناکو | 1400/12/21 | 1401/08/21 | ماه | 8 | 1400/12/21 | 13956/300 | C | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400127 | 1400/10/22 | سبحانی | احداث پست موقت مشکين شهر | 49868332438 | آرين تکين انرژی | منا | 1400/12/07 | 1401/12/07 | ماه | 12 | 1400/12/07 | 13376/300 | c | مناقصه محدود | يک مرحله ای
400128 | 400/10/27 | یکرویی | نظارت بر پیاده سازی نصب پشتیبانی سیستم مالی اداری | 8100000000 | نرم افزاری گلستان | [8 empty] | مشاوره ارسال مستقیم | ــ
400129 | 400/10/29 | یکرویی | نظارت تعویض پستهای اجیرلو تکاب آیدوغموش | 5145310096 | منا |  | 400/12/7 | 400/10/7 | ماه | 10 | 400/12/7 | 13378/300 | 15-مشاوره | استعلام | ــ
400130 | 1400/10/29 | رونق | اجاره شرکت تولید نیروی برق سهند | 3204000000 | [9 empty] | اجاره | ــ
400131 | 1400/11/1 | رونق | انجام خدمات اداری شرکت برق منطقه ای آذربایجان | 94900162656 | سبزآوران مهتاب | [8 empty] | مناقصه عمومی | ــ
400132 | 1400/11/03 | عبداله زاده | جوشکاری پیچ و مهره های دکل های خط 230 کیلوولت تقی دیزج - آستارا | 1500000000 | هیراد نیرو | مشانیر | 1400/12/02 | 1401/03/02 | ماه | 3 | 1401/03/02 | 13200/300 | C | استعلام | ــ
400133 | 1400/11/04 | رحمتی راد | خرید 220 عدد مقره کامپوزیتی 210 کیلونیوتن | 1684886980 | دورود کلید | منا | 1400/12/16 | 1401/03/16 | ماه | 3 | 1400/12/16 | 13744/300 | P | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400135 | 1400/11/9 | یکرویی | مشاوره برنامه استراتژیک | 870000000 | یسنا پارس | [9 empty] | ــ
400136 | 1400/11/9 | یکرویی | ارایه پشتیبانی نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما | 443300000 | یسنا پارس |  | 401/1/22 | 402/1/22 | ماه | 12 | 401/1/22 | 511/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400137 | 1400/11/11 | همتی | نظارت بر تحقیق و بررسی جامع مشکلات حفاظتی و مکان یابی خطا در خطوط انتقال هیبرید(ناهمگن) و ارائه الگوریتم هایی برای حل مشکل | 23400000 | دانشگاه علم و صنعت | [8 empty] | ارسال مستقیم | ــ
400138 | 1400/11/11 | همتی | نظارت بر ارزیابی تکنیک های شناسایی ، تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی، مقایسه و ارائه تکنیک منتخب در حوزه بهره برداری شرکت | 34600000 | دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز |  | 1401/3/16 | 1403/3/16 | [5 empty] | ارسال مستقیم | ــ
400139 | 1400/11/18 | رحمتی راد | خرید کلید و سکسیونر 400 کیلوولت | 35882000000 | پارس سوئیچ |  | 1400/12/24 | 1401/03/24 | سال | 3 | 1400/12/24 | 14135/300 | خرید | لوازم یدکی | ــ
400140 | 400/11/19 | یکرویی | پشتیبانی نرم افزار HSE | 110000000 | الگوریتم پارس |  | 401/1/28 | 402/1/28 | ماه | 12 | 401/1/28 | 681/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400141 | 1400/11/19 | رونق | انجام خدمات حراست ونگهبانی در سطح سه استان | 324136652316 | آرامش سازان امین |  | 1401/1/1 | 1400/12/29 | یک سال | 12 ماه | 1400/12/23 | 14094/300 | خدماتی | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400142 | 400/11/26 | یکرویی | سنجش بلوغ مدیریت دانش | 640000000 | مهندسی نداک | [9 empty] | ــ
400143 | 1400/11/27 | عبداله زاده | بازسازی و نوسازی ساختمان انبار اسقاط | 886550000 | نگین عمران لیلان | _ | 1401/01/14 | 1401/03/14 | ماه | 2 | 1401/01/14 | 219/300 | c | استعلام | ــ
400144 | 1400/11/30 | رحمتی راد | قطعات یدکی تابلو | 7243050000 | پارس تابلو | [8 empty] | عدم الزام | ــ
400145 | 1400/11/30 |  | خرید تضمینی برق نیروگاه 18/519مگاواتی |  | فراز انرژی سهند | [8 empty] | خرید تضمینی
400146 | 1400/12/1 | همتي | تجدید خدمات مهندسی نصب و اجرای 5 دستگاه فیدر 20 کیلوولت پست اشنویه | 850000000 | منا |  | 1401/1/27 | 1401/7/27 | ماه | 6 | 1401/1/27 | 655/300 |  | استعلام | ــ
400147 | 1400/12/02 | عبداله زاده | عملیات ساختمانی و دمونتاژ، نصب و تست و راه اندازی دو دستگاه ترانسقورمرقدرت 132/20 کیلوولت پست امامیه تبریز | 31401520960 | سازه های نوین تبریز | آناکو | 1401/01/22 | 1401/07/22 | ماه | 6 | 1401/01/22 | 496/300 | c | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400148 | 1400/11/6 | نایب زاده | اجاره مجموعه فرهنگی ورزشی | 21180000000 | نسیم اسکندریان | ندارد | [7 empty] | اجاره | ــ
400150 | 1400/12/8 | همتی | نظارت کارگاهی سیم کشی فیرنوری خط ارس - شیبلو | 2599330982 | منا |  | 1401/1/30 | 1401/5/30 | ماه | 4 | 1401/1/30 | 826/300 |  | ارسال مستقیم | ــ
400151 | 140/12/8 | همتی | نظارت کارگاهی پروژه نصب و تست و راه اندازی تابلوهای 24 کیلوولت پست اجیرلو | 1524669900 | منا |  | 1401/2/19 | 1401/5/19 | ماه | 3 | 1401/2/19 | 1381/300 |  | ارسال مستقیم | ــ
400152 | 1400/12/8 | رونق | قرارداد حسابرسی وتملک داراییها منتهی 99/12/30 | 5736000000 | سازمان حسابرسی | [8 empty] | استعلام | ــ
400153 | 400/12/9 | یکرویی | پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون | 709650000 | فراگستر |  | 401/1/28 | 402//128 | ماه | 12 | 401/1/28 | 675/300 | 15-مشاوره | ارسال مستقیم | ــ
400155 | 1400/12/16 | نایب زاده | خرید ترانس جریان پست قراملک | 10902431000 | نیرو ترانس | [8 empty] | مناقصه عمومی
400157 | 1400/12/17 | همتي | نظارت کارگاهی افزایش ظرفیت در پستهای اهر و آیدوغموش و توسعه بخش 400 پست آیدوغموش | 27119097436 | آناکو |  | 1401/2/20 | 1402/8/20 | ماه | 18 | 1401/2/20 | 1448/300 | همسان مشاوره | تک گزینه
400158 | 1400/12/22 | رونق | خدمات تعمیر ونگهداری تأسیسات حرارتی وبرودتی | 17205815759 | جهان صنعت تدبیرامید | [8 empty] | مناقصه عمومی
400159 | 1400/12/22 | رحمتی راد | تعویض تابلوهای 20 کیلوولت پست 63/20 کیلوولت اجیرلو | 6492615523 | تعمیرات نیروی برق اذربایجان | [8 empty] | استعلام
400160 | 1400/12/23 | نایب زاده | خرید 60000 مقره بشقابی شیشه ای مهی و 10000 مقره بشقابی شیشه ای استاندارد | 365706754360 | پارس مقره | منا | 1401/1/31 | 1402/3/31 | 14ماه | 14 | 1401/1/31 | 893/300 | خریدتخصصی -هیت مدیره | مناقصه عمومی | يک مرحله ای
400161 | 1400/12/24 | همتي | خدمات مهندسی رفع فرسودگی خطوط 132 کیلوولت آذر - صوفیان | 2440729540 | منا |  | 1401/2/20 | 1401/5/20 | ماه | 3 | 1401/2/20 | 1449/300 | همسان مشاوره | ارسال مستقیم
400162 | 1400/12/24 | همتي | خدمات مهندسی رفع فرسودگی خط 132 کیلوولت نقده - مهاباد | 1080000000 | تاتکو |  | 1401/2/19 | 1401/5/19 | ماه | 3 | 1401/2/19 | 1394/300 | همسان مشاوره | ارسال مستقیم
400163 | 1400/12/24 | همتي | خدمات مهندسی رفع فرسودگی خط 230 کیلوولت اهر - سبلان | 2329304866 | مشانیر |  | 1401/3/8 | 1401//6/8 | ماه | 3 | 1401/3/8 | 2155/300 | همسان مشاوره | ارسال مستقیم
400164 | 1400/12/24 | همتي | خدمات مهندسی صدور صورتحسابهای نیروگاه های مقیاس کوچک، نگهداری سوابق و ارائه گزارشات درخواستی | 550000000 | مانیر | [8 empty] | ارسال مستقیم
400165 | 1400/12/25 | رونق | انجام خدمات تشریفات وپذیرایی | 68526852968 | آذرفرازآیشین |  | 1401/1/1 | 1401/12/29 | یک سال | 12 ماه |  |  |  | مناقصه عمومی
400166 | 1400/12/25 | رونق | انجام خدماتتنظیفات ساختمان ستادی شرکت |  | جهان صنعت تدبیرامید |  | 1401/1/1 | 1401/12/29 | [5 empty] | مناقصه عمومی
400167 | 1400/12/25 | رونق | انجام خدمات نظافت پستها و تشریفات وتنظیفات اداری و خدمات عمومی انتقال اردبیل |  | آذرفرازآیشین |  |  | 1401/12/29 | [5 empty] | مناقصه عمومی
400168 | 1400/12/25 | رونق | انجام خدمات نظافت پستها و علف چینی وسم در پستهایانتقال فوق توزیع و امور دیسپاچینگ و مخابرات استان آذربایجان ش |  | سبزبوم تبریز | [8 empty] | مناقصه عمومی
400169 | 1400/12/28 | عبداله زاده | جوشکاری پیچ و مهره های دکل های خطوط 132 کیلوولت | 3.940.000.000 | زرین بنای ماهر | ندارد | 1401/01/27 | 1401/05/27 | ماه | 4 | 1401/01/27 | 667/300 | c | استعلام
400170 | 1400/12/28 | نایب زاده | نگهداری وتعمیر وبهره برداری از نیرگاه اردبیل | 6800000000 | مدیریت تولید برق اذربایجان شرقی | ندارد |  |  | ماه | 6 |  |  |  | ترک تشریفات مناقصه
87681170845